УТВЕРЖДАЮ

глава сельсовета

Д.Г.Курганский  10.03.2017г

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности села Мельничного

в весенне-летний  пожароопасный период 2017года.

| № | наименование мероприятий | исполнитель | сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий на весеннее- летний пожароопасный период. | глава | до 15.03.2017 |
| 2. | Закупка ранцевых огнетушителей | глава | 2квартал |
| 3. | Восстановление и создание минерализованных полос (проведение опашки) | глава | до 20мая |
| 4. | Проведение ревизии и ремонта противопожарного водоснабжения (башня по у.Школьной, озеро, пожарный гидрант по у .Матросова ) восстановление указателей мест расположения водоисточников. | зам главы глава | до 15мая |
| 5. | Подготовка перечня бесхозных строений | зам. главы | до 1мая |
| 6. | Разработка ,тиражирование и распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту ,в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках | зам.главы | с 30.03. по 30.05. |
| 7. | Оснащение территории общего пользования средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. | глава | в течении года |
| 8. | Проведение проверок наличия на усадьбах граждан первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря (багры ,лопаты емкости с водой ,ведра), для оказания первой помощи по тушению пожаров. | глава | в течении года |
| 9. | Проверка готовности подразделения добровольной пожарной дружины к тушению пожаров. | глава | до 15 мая |
| 10. | Уборка горючих и лесозаготовительных отходов с территории села . Уборка территорий прилегающих к усадьбам граждан села. | депутаты | до 20 мая |
| 11. | Провести ревизию объектов находящихся на территории села и частного сектора о противопожарном состоянии. | глава | до 30 апреля |
| 12. | Проведения схода граждан по вопросам обеспечении пожарной безопасности поселения и реализация принятых решений. | глава | 5 мая |
| 13. | Руководителям (школы и детского сада) провести занятия с детьми о правилах пользования открытым огнем в лесах и других местах. | Лунегова Е.Ф. Веселова Н.И. |  |
| 14. | Запретить сжигание мусора на приусадебных участках ,на свалках ,разведение костров ,пользования открытым огнем . Исключить случаи самовольного выжигания личных покосов, брошенных полей, а также несанкционированных поджогов стерни и соломы на полях . Руководителю ООО «Мельничное» составить график отжига сельхоз угодий и подать в администрацию сельсовета | глава Руководитель ООО«Мельничное» | пожароопасный период до 15 апреля |
| 15. 16 17. 18 19. 20 21. | Ограничение посещения населением лесных массивов Провести проверку домов с обеспеченностью табличками с изображением инвентаря с которым житель должен прибыть на пожар Контролировать освещение улиц Обеспечение населенного пункта поселения исправной телефонной связью для сообщения в пожарную часть Обеспечить беспрепятственный подъезд к естественным водоемам Организация патрулирования села в условиях устойчивой сухой ,жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения Не допускать стоянки автотранспортных средств в пределах 10 метров от заборов учреждений. . | глава зам.главы глава глава глава | пожароопасный период до 20 мая в течении года в течении года в течении года |